| UBND XÃ ĐÔNG HƯNG A Ban chỉ đạo PCGD - CMC Số: 03/KH-BCĐPCGD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đông Hưng A, ngày 08 tháng 01 năm 2014 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

# Điều tra trình độ văn hóa năm 2014

Căn cứ Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Công văn số 1058/SGDĐT-GDTrH ngày 14/11/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn nhập liệu phổ cập vào phần mềm quản lý “phổ cập giáo dục-chống mù chữ” từ năm học 2013-2014;

Căn cứ vào Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2014 của Ban chỉ đạo PCGD huyện An Minh về việc tổ chức thực hiện hệ thống thông tin điện tử Quản lý Phổ cập Giáo dục – Chống mù chữ;

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị xã Đông Hưng A, Ban chỉ đạo PCGD đề ra kế hoạch điều tra trình độ văn hóa năm 2014 trên địa bàn xã như sau:

I. THÀNH LẬP TỔ ĐIỀU TRA:

1. Ông Nguyễn Văn Tâm		- Phó Ban chỉ đạo	- Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Văn Thông		- Phó Ban chỉ đạo	- Tổ phó

3. Ông Nguyễn Minh Sách		- Phó Ban chỉ đạo	- Tổ phó

4. Ông Võ Thành Tân		- Phó Ban chỉ đạo	- Tổ phó

5. Bà Trần Thị Nhiên		- Phó Ban chỉ đạo	- Tổ phó

* Các tổ viên:

6. Ông Trần Thanh Tòng		- Thư ký Ban chỉ đạo	- Thống kê

7. Ông Nguyễn Văn Cường		- Thư ký Ban chỉ đạo	- Thống kê

8. Ông Nguyễn Văn Út		- Thư ký Ban chỉ đạo	- Thống kê

9. Bà Võ Thị Ngoan			- Thư ký Ban chỉ đạo	- Thống kê

* Cán bộ điều tra ( danh sách kèm theo)

- Nơi làm việc của Tổ điều tra: Trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Hưng A.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Tập huấn cho cán bộ thống kê (theo Thư mời của Ban chỉ đạo huyện).

- Cán bộ thống kê đi điều tra thực tế tại tổ 3 ấp Ngọc Hải vào ngày 08/01/2014.

- Tập huấn cho cán bộ điều tra vào ngày 12/01/2014 địa điểm dự kiến ở Trường Tiểu học Đông Hưng A1.

- Tiến hành điều tra từ ngày 13/01/2014, hạn chót nộp sổ điều tra là ngày 10/02/2014. Điều tra xong tổ nào đề nghị nộp sổ điều tra tổ đó về cho Tổ thống kê.

- Từ 11/02/2014 đến hết ngày 17/02/2014 bộ phận nhập dữ liệu điều tra và thống kê số liệu báo cáo về cho Ban chỉ đạo.

- Ban chỉ đạo xã báo cáo về Ban chỉ đạo huyện ngày 18/02/2014.

* Cách thức điều tra và nhập dữ liệu cho nhóm thống kê:

- Sao chép hoặc photo tàng thư hộ khẩu của Công an xã làm căn cứ cơ bản cho quá trình điều tra.

- Khi điều tra hoàn thành cán bộ điều tra nộp toàn bộ sổ điều tra về cho nhóm thống kê. Cán bộ thống kê nhập số liệu vào file excel (theo mẫu).

- Khi nhập hoàn thành vào file excel cán bộ thống kê nạp dữ liệu vào hiện hệ thống thông tin điện tử Quản lý Phổ cập Giáo dục – Chống mù chữ .

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT, KINH PHÍ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC PHÚC TRA VÀ THỐNG KÊ:

Ban chỉ đạo lập quỹ thực hiện Phổ cập giáo dục bằng nguồn đóng góp của 4 đơn vị trường học trên địa bàn xã và sự hỗ trợ của UBND xã ban đầu.

Quỹ này sẽ do thủ quỹ của Ban chỉ đạo bầu ra và chi theo sự chỉ đạo của trưởng ban.

Các nội dung chi từ quỹ thực hiện Phổ cập giáo dục như sau:

1. Phần mềm thống kê Phổ cập năm 2014: Các trường tự trả theo thông báo của Phòng Giáo dục Đào tạo.

2. In sổ điều tra.

58 cuốn 	x 	20.000 đ/1 cuốn 	= 	1.160.000 đ

3. Tổ chức tập huấn.

- Tập huấn trực tuyến cho cán bộ thống kê tại điểm cầu xã Đông Hưng A đặt tại trường THCS.

* Tiền nước uống:

5.000 đ	x	4 người	=	20.000 đ

* Tiền in ấn tài liệu:				50.000 đ

Cộng:	70.000 đ

- Tập huấn cho cán bộ điều tra.

* Tiền nước uống:

5.000 đ	x	31 người	=	155.000 đ

* Tiền in ấn tài liệu:				100.000 đ

Cộng:	255.000 đ

4. Phụ cấp cho cán bộ điều tra và cán bộ thống kê.

100.000 đ	x	31 người	= 3.100.000 đ

Trên đây là kế hoạch điều tra trình độ văn hóa năm 2014 xã Đông Hưng A, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, đòi hỏi các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua những khó khăn, để hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.

| Nơi nhận: -TT. UBND xã; -Ban chỉ đạo PCGD xã; -Lưu: VP, tongtt (3b). | TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD - CMC Trưởng ban (đã ký và đóng dấu) BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔNG HƯNG A Nguyễn Hoàng Duy |
| --- | --- |